## Задачи
ID задачи | Описание | Story Points
KAN13 | Определить границы системы Auto Import Catalog и основных акторов | 3
KAN14 | Набросать не менее 10 Use Case (основные, альтернативные, негативные) | 8
KAN15 | Совместная ревизия и уточнение Use Case (согласование внутри команды) | 3
KAN16 | Выделить функциональные процессы и движения данных для COSMIC FP | 5
KAN17 | Рассчитать COSMIC Function Points проекта | 2
KAN18 | Определить акторов и оценить их сложность (UAW в Use Case Points) | 2
KAN19 | Оценить сложность Use Case (UUCW) | 3
KAN20 | Оценить техн. и средовые факторы, рассчитать Use Case Points и трудоёмкость | 3
KAN21 | Провести коллективную экспертную оценку трудозатрат UC | 5
KAN22 | Агрегировать оценки (COSMIC, UCP, экспертные) в единую оценку проекта | 2
KAN23 | Проанализировать результаты: масштаб, команда, сроки, фичи-кандидаты | 3

## Участники
ID | ФИО
A | Александр Елисеев
B | Вадим Ремезов
C | Александр Павлов

## Предпочтения
ID задачи | A — Александр Елисеев | B — Вадим Ремезов | C — Александр Павлов
KAN13 | 5 | 2 | 3
KAN14 | 4 | 3 | 3
KAN15 | 4 | 2 | 5
KAN16 | 2 | 5 | 3
KAN17 | 2 | 5 | 3
KAN18 | 3 | 4 | 3
KAN19 | 3 | 4 | 3
KAN20 | 3 | 5 | 3
KAN21 | 4 | 3 | 5
KAN22 | 5 | 4 | 4
KAN23 | 5 | 3 | 4