## _____________________2025-12-21
Ключ | Тип задачи | Родитель | Резюме | Статус | Исполнитель | Sprint | Start date | Предположительная дата начала | Срок исполнения | Предположительная дата выполнения | Затраченное время
KAN-8 | Задача | KAN-10 | Агрегация экспертных данных и подготовка таблицы МАИ | Готово | Alexander Eliseev | Фаза 1 | 2025-09-10 | 2025-09-13 | 2025-09-17 | 2025-09-20 | 5
KAN-7 | Задача | KAN-10 | Агрегация экспертных данных и подготовка таблицы TOPSIS | Готово | Alexander Eliseev | Фаза 1 | 2025-09-14 | 2025-09-18 | 2025-09-21 | 2025-09-25 | 8
KAN-12 | Задача | KAN-10 | Финальная верификация и ревью Фазы 1 | Готово | Vadim Remezov (YEnd0) | Фаза 1 | 2025-09-18 | 2025-09-22 | 2025-10-05 | 2025-10-09 | 1
KAN-5 | Задача | KAN-10 | Финализация критериев оценки | Готово | Vadim Remezov (YEnd0) | Фаза 1 | 2025-09-22 | 2025-09-26 | 2025-10-06 | 2025-10-10 | 4
KAN-6 | Задача | KAN-10 | Сбор трёхточечных оценок важности критериев (веса) | Готово | Alexander Eliseev | Фаза 1 | 2025-09-26 | 2025-10-01 | 2025-10-14 | 2025-10-18 | 3
KAN-4 | Задача | KAN-10 | Формирование пула проектных концепций | Готово | SaHland | Фаза 1 | 2025-10-02 | 2025-10-06 | 2025-10-30 | 2025-11-03 | 2
KAN-11 | Задача | KAN-10 | Настройка Jira | Готово | Vadim Remezov (YEnd0) | Фаза 1 | 2025-10-06 | 2025-10-11 | 2025-11-02 | 2025-11-06 | 2
KAN-22 | Задача | KAN-24 | Агрегировать оценки (COSMIC, UCP, экспертные) в единую оценку проекта | Готово | SaHland | Фаза 2-3 | 2025-10-10 | 2025-10-14 | 2025-11-05 | 2025-11-08 | 6
KAN-23 | Задача | KAN-24 | Проанализировать результаты: масштаб, команда, сроки, фичи-кандидаты | Готово | SaHland | Фаза 2-3 | 2025-10-14 | 2025-10-19 | 2025-11-08 | 2025-11-12 | 2
KAN-21 | Задача | KAN-24 | Провести коллективную экспертную оценку трудозатрат UC | Готово | SaHland | Фаза 2-3 | 2025-10-18 | 2025-10-23 | 2025-11-10 | 2025-11-14 | 2
KAN-13 | Задача | KAN-24 | Определить границы системы Auto Import Catalog и основных акторов | Готово | Alexander Eliseev | Фаза 2-3 | 2025-10-22 | 2025-10-27 | 2025-11-12 | 2025-11-16 | 1
KAN-15 | Задача | KAN-24 | Совместная ревизия и уточнение Use Case (согласование внутри команды) | Готово | Alexander Eliseev | Фаза 2-3 | 2025-10-26 | 2025-10-31 | 2025-11-14 | 2025-11-18 | 1
KAN-17 | Задача | KAN-24 | Рассчитать COSMIC Function Points проекта | Готово | Alexander Eliseev | Фаза 2-3 | 2025-10-30 | 2025-11-04 | 2025-11-16 | 2025-11-20 | 4
KAN-14 | Задача | KAN-24 | Набросать не менее 10 Use Case (основные, альтернативные, негативные) | Готово | Alexander Eliseev | Фаза 2-3 | 2025-11-03 | 2025-11-08 | 2025-11-18 | 2025-11-22 | 2
KAN-18 | Задача | KAN-24 | Определить акторов и оценить их сложность (UAW в Use Case Points) | Готово | Vadim Remezov (YEnd0) | Фаза 2-3 | 2025-11-07 | 2025-11-12 | 2025-11-19 | 2025-11-23 | 2
KAN-19 | Задача | KAN-24 | Оценить сложность Use Case (UUCW) | Готово | Vadim Remezov (YEnd0) | Фаза 2-3 | 2025-11-10 | 2025-11-15 | 2025-11-20 | 2025-11-24 | 2
KAN-20 | Задача | KAN-24 | Оценить техн. и средовые факторы, рассчитать Use Case Points и трудоёмкость | Готово | Vadim Remezov (YEnd0) | Фаза 2-3 | 2025-11-12 | 2025-11-17 | 2025-11-21 | 2025-11-24 | 4
KAN-16 | Задача | KAN-24 | Выделить функциональные процессы и движения данных для COSMIC FP | Готово | Vadim Remezov (YEnd0) | Фаза 2-3 | 2025-11-14 | 2025-11-19 | 2025-11-22 | 2025-11-24 | 5